## Schedule
DESCRIPTION | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 |  | 2025-05-01 |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01
Notification of Award
LC Opening
Drawing Finalization
BOQ Finalization
Import Products Order & Arrival
Chillers | [12 empty] | PSI | PSI
Pumps | [14 empty] | PSI
Cooling Tower
AHU & FCUs
Valves & Accessories | [14 empty] | PSI
Piping System
Ducting System
Ventialtion Fans
Tanks
Air Terminals
Shop Drawing
Layout Approval
Installation Work | [14 empty] | DG SECT |  |  |  |  | FULL PROJECT
Site Mobilizaiton
On-site Marking
Local Support Works
Pipeline Installation
Valves Installation
Duct Installation
Machine Hanging
Chiller Installation
Pump Installation
Cooling Tower Installation
Tanks Installation
Electrical line Connection
Air Terminals Installation
Testing & Commissioning | [18 empty] | DG |  | FULL PROJECT